## Burn down chart
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 21 | 21
19 |  | 21
18 |  | 20
17 |  | 20
16 |  | 17
15 |  | 17
14 |  | 17
13 |  | 17
12 |  | 14
11 |  | 14
10 |  | 12
9 |  | 12
8 |  | 12
7 |  | 12
6 |  | 6
5 |  | 6
4 |  | 4
3 |  | 3
2 |  | 2
1 |  | 1
0 | 0 | 0